ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 июня 2017 года |  | № | № 31/125-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Торжок |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных  муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение  Торжокского  района Тверской области первого созыва

10 сентября 2017 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24 апреля 2017 г. №60/785-6 «О возложении полномочий избирательных  комиссий вновь образованных муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское  сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское  сельское поселение Торжокского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Торжокского района», территориальная избирательная комиссия Торжокского района постановляет:

- Утвердить Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское  сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское  сельское поселение Торжокского  района Тверской области первого созыва (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии

- Торжокского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское  сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское  сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва на председателя территориальной избирательной комиссии Торжокского  района О.Н. Колосову.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Торжокского района | О.Н. Колосова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Торжокского района | Т.И. Перфильева |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии Торжокского района

от 15.06.2017 года № № 31/125-4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское  сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское  сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва

10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | По мере назначения | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборах депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Не позднее 3 сентября 2017 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Не позднее 3 октября 2017 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. . – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. . – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Торжокского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. -председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, Члены ТИК Торжокского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Сергеева Т.В. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) во время подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | В соответствии с Календарным планом | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июль - август 2017 года | Члены ТИК Торжокского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Торжокского района | Члены ТИК Торжокского района, |
| РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| 4.1 | Определение перечня участковых избирательных комиссий, где предполагается использовать технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | до 01 августа 2017 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 4.2 | Обеспечение контроля за ходом ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | в соответствии с эксплуатационной документацией | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | 15 октября 2017 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года | 17 – 18 октября 2017 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 5.3 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных Будовское сельское поселение, Высоковское сельское поселение, Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское сельское поселение Торжокского района Тверской области первого созыва 10 сентября 2017 года. | до 20 декабря 2017 года | Колосова О.Н. . – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |