ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12 января 2018 года |  | № | 56/316-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Торжок |  |  |

О плане информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной  Торжокского района по информированию избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 25.03.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Торжокского района постановляет:

1.	 Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии  Торжокского  района по информированию избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года (Приложение 1,2).

2.	Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Торжокского  района О.Н. Колосову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Торжокского района |  | О.Н. Колосова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Торжокского района |  | Т.И. Перфильева |

Приложение 1

к постановлению территориальной избирательной комиссии Торжокского района

от 12 января 2018 года № 56/316-4

ПЛАН

информационно-разъяснительной деятельности информирования избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | ## Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление сотрудничества со средствами массовой информации (далее - СМИ) по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК), газета «Новоторжский вестник» | декабрь 2017 – март 2018 гг.. |
| 2. | Создание постоянной рубрики «Выборы – 2018» в муниципальном периодическом издании для разъяснения порядка заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | ТИК, газета «Новоторжский вестник» | декабрь 2017 – март 2018 гг.. |
| 3. | Организация и проведение интервью, презентаций, выступлений членов ТИК в газете «Новоторжский вестник» по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | ТИК, газета «Новоторжский вестник» | декабрь 2017 – март 2018 гг.. |
| 4. | Организация работы ТИК, УИК по разъяснению порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, участковые избирательные комиссии (далее – УИК) | #### январь- февраль |
| 5. | Организация, проведение семинаров с членами участковых избирательных комиссий, резерва составов УИК по вопросам информирования избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК | #### декабрь 2017 – март 2018 гг.. |
| 6. | Обучение членов ТИК, УИК, работников МФЦ, которые будут осуществлять прием заявлений избирателей о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | #### Председатель ТИК, системный администратор | #### декабрь 2017- февраль 2018 |
| 7. | Участие в семинарах, посвященных информационно- разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (в режиме видеоконференции), проводимых ЦИК РФ, избирательной комиссией Тверской области | #### ТИК, УИК, МФЦ | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 8. | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности УИК о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК | #### январь- март |
| 9. | Размещение на информационных стендах всех избирательных комиссий информационно-разъяснительных материалов информирования избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период проведения выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, УИК | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 10. | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями по вопросам информирования избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК | #### декабрь 2017г. |
| 11. | Организация работы консультационного пункта ТИК по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК | #### Декабрь 2017 г. |
| 12. | Проведение сходов граждан по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей, по месту нахождения, и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, Администрация Торжокского района, администрации городских и сельских поселений | #### январь-февраль 2018 г. |
| 13. | Проведение собраний граждан в трудовых коллективах района по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей, по месту нахождения, и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, Администрация Торжокского района, администрации городских и сельских поселений | #### январь-февраль 2018 г. |
| 15. | Организация работы на базе клубных и библиотечных учреждений, учреждений культуры, в клубах молодых и будущих избирателей по разъяснению порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации для различных категорий участников избирательного процесса | #### ТИК, УИК | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 16. | Использование, распространение, размещение методических информационно-разъяснительных материалов, разработанных избирательной комиссией Тверской области (далее – ИКТО) для избирательных комиссий по вопросам информирования о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, УИК | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 17. | Проведение единых информационных дней «Выборы Президента Российской Федерации» с разъяснением порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации для руководителей муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Торжокский район». | #### ТИК, Администрация Торжокского района | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 18. | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в голосовании | #### УИК | #### февраль – март |
| 19. | Размещение в местах массового пребывания граждан информационно-разъяснительных материалов о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации | #### ТИК, УИК | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |
| 20. | Размещение информационно-разъяснительных материалов на сайтах органов местного самоуправления, избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | #### ТИК, Администрация Торжокского района, администрации городских и сельских поселений | #### декабрь 2017 –март 2018 гг.. |