|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНО |  |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Торжокского района от 23 июня 2023 г № 71/345-5  |  |

**ПЛАН**

 **мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Торжокского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года**

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****(период) исполнения** | **Количество****(объем)** | **Периодич-ность** | **Исполнители****мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** |
| **1.1 Периодические печатные издания** |
| 1.1.1 | Создание тематической рубрики в газете «Новоторжский вестник» | июль- сентябрь | 1 | весь период | ТИК Торжокского района, редакция газеты «Новоторжский вестник» |
| 1.1.2. | Подготовка и публикация информационных и информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года в газете «Новоторжский вестник» | июль- сентябрь | не менее 5 | весь период | ТИК Торжокского района города Твери, редакция газеты «Новоторжский вестник» |
| **1.2 Интернет** |
| 1.2.1. | Размещение на сайтах администрации города Торжок, сайтах Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года баннера «10 сентября 2023 года – выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года» | весь период |  | весь период | ТИК Торжокского района  |
| 1.2.2 | Подготовка и размещение информации о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года и мероприятиях информационно-разъяснительного характера на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | не менее 50 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК Торжокского района  |
| 1.2.3. | Подготовка и размещение информации о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 годаи мероприятиях информационно-разъяснительного характера на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рубрике для слабовидящих  | весь период | не менее 5 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК Торжокского района |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность ТИК Торжокского района по обращениям на «горячую линию» в избирательную комиссию Тверской области** |
| 2.1 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» в избирательную комиссию Тверской области (подготовка ответов, разъяснений на обращения, касающиеся выборов Советов депутатов муниципальных образований: Большесвятцовское сельское поселение, Борисцевское сельское поселение, Рудниковское сельское поселение, Марьинское сельское поселение, Масловское сельское поселение, Страшевичское сельское поселение, Сукромленское сельское поселение, Тверецкое сельское поселение Торжокского муниципального района Тверской области пятого созыва 10 сентября 2023 года )  | июль-сентябрь | 1 | весь период | ТИК Торжокского района |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| **3.1 Подготовка и изготовление печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** |
| 3.1.1 | Разработка и изготовление персонального приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | август | 10 тыс. шт.(формат не более А5) | разово  | ТИК Торжокского района (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.1.2. | Адресная доставка приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | сентябрь | 10 тыс. шт. | разово | УИКи  |
| 3.1.3. | Разработка и изготовление персонального приглашения избирателям на день голосования | август | 20 тыс. шт. | разово | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района  |
| 3.1.4. | Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования  | сентябрь | 20 тыс. шт. | разово | УИКи  |
| 3.1.5. | Разработка и изготовление персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август | 30 шт | разово | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.1.6. | Адресная доставка персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август | 3 0 шт | разово | УИКи  |
| **3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| 3.2.1 | Изготовление и размещение баннеров на территории Торжокского района | июль- август | не менее 2 шт. | разово | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.2. | Изготовление и размещение информационных листовок с датой голосования  | июль- сентябрь | 100 шт. | разово | Поставщик работ (услуг),  ТИК Торжокского района (сопровождение работы Исполнителя) |
| 3.2.3. | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для лиц с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану |  |  | ТИК Торжокского района  |
| 3.2.6 | Разработка и изготовление плакатов о кандидатах и избирательных объединениях | июль- август | 240 штук | разово | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района  |
| 3.2.7. | Изготовление информационно-разъяснительных, методических материалов участникам избирательного процесса | июль- сентябрь | до 5 | по мере необходимости | ТИК Торжокского района  |
| 3.2.8. | Разработка и изготовление буклетов для впервые голосующих избирателей | июль- сентябрь | 30 шт. | разово | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района (сопровождение работы Исполнителя) |
| **5. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,** **содействующих проведению выборов**  |
| 5.1 | Участие в семинарах, организованных избирательной комиссией Тверской области с представителями политических партий | июнь-сентябрь |  | по мере необходимости | ТИК Торжокского района  |
| 5.2 | Участие в семинарах, организованных избирательной комиссией Тверской области с представителями средств массовой информации  | июнь-сентябрь |  | по мере необходимости | ТИК Торжокского района  |
| 5.4 | Организация и проведение семинара – совещания с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июль-сентябрь | 1 | разово | ТИК Торжокского района  |
| 5.5 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), РО ОООИ, доме для престарелых и на предприятиях для инвалидов | июль-сентябрь |  | весь период | ТИК Торжокского района  |
| 5.6 | Организация и проведение обучения председателей и секретарей, членов участковых избирательных комиссий | август-сентябрь | 3 семинара | весь период | ТИК Торжокского района  |
| 5.7 | Организация и проведение обучения составления протоколов с QR- кодом | август-сентябрь |  |  | Поставщик работ (услуг), ТИК Торжокского района  |
| **6. Проведение выставочных мероприятий** |
| 6.1. | Оформление именных избирательных участков  | август-сентябрь | 1 | разово | ТИК Торжокского района  |