ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 июня 2025 года |  | № | № 165/826-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Торжок |  |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 16.05.2025 № 165/1942-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Торжокского муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Торжокского района», территориальная избирательная комиссия Торжокского района постановляет:

- Утвердить Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов по выборам депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского района по подготовке и проведению выборов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 годана председателя территориальной избирательной комиссии Торжокского  района О.Н. Колосову.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Торжокского района | - О.Н. Колосова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Торжокского района | - Н.А. Бундякова |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии Торжокского района

от 25.06.2025 года № 165/826-5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | По мере назначения | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И.. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Сентябрь 2025г | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | По мере поступления | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. . – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Торжокского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. -председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, Члены ТИК Торжокского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) во время подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | В соответствии с Календарным планом | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | Весь период избирательной кампании | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района |
| 3.2 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Торжокского района | Члены ТИК Торжокского района, |
| РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Определение перечня участковых избирательных комиссий, где предполагается использовать технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Торжокского района седьмого созыва 8 сентября 2024 года | до 01 августа 2025 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 4.2 | Обеспечение контроля за ходом ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | в соответствии с эксплуатационной документацией | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | 14 октября 2025 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | 10 октября 2025 года | Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |
| 5.3 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Торжокского муниципального округа Тверской области первого созыва 14 сентября 2025 года | до 20 декабря 2025года | Колосова О.Н. . – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Торжокского района |