ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	06 января 2026 года
	
	№
	№ 208/982-5

	
	г. Торжок
	


О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 25.12.2025 № 181/2142-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Торжокского муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Торжокского района», территориальная избирательная комиссия Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов по выборам депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Торжокского района по подготовке и проведению выборов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года на председателя территориальной избирательной комиссии Торжокского  района О.Н. Колосову.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Председатель территориальной избирательной комиссии

Торжокского  района 
	О.Н. Колосова

	
	

	Секретарь

территориальной избирательной комиссии Торжокского района
	Н.А. Бундякова


	Приложение 

	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением территориальной избирательной комиссии 

Торжокского района

	от 06.01.2026 года  № 208/982-5


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
территориальной избирательной комиссии Торжокского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители


	РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

	1.1
	Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	По мере назначения
	Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии

Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района

	1.2
	Контроль за рассмотрением обращений  о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	 Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии 

Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса

	1.3
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий 
	В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб)
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И..  – заместитель председателя избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса 

	1.4
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района  информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	апрель 2025г
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

	1.6
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Торжокского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	По мере поступления
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.7
	Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов
	весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И. . – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.8
	Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах
	весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И. – заместитель председателя избирательной комиссии

	1.9
	Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов 
	весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Перфильева Т.И.  – заместитель председателя избирательной комиссии

	РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

	2.1
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Члены территориальной избирательной комиссии Торжокского района

	2.2
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами  в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

	2.3
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи)
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н. -председатель избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, Члены ТИК Торжокского района

	2.4
	Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	2.5
	Оказание методической помощи участковым  избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии 

Перфильева Т.И.  – заместитель председателя избирательной комиссии

Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов

	2.6
	Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий
	Весь период избирательной кампании
	 Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	2.7
	Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) во время подготовки и проведения  выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н. – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	2.8
	Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	В соответствии с Календарным планом
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ


	3.1
	Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Торжокского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Весь период избирательной кампании
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Борхова Н.Ю. – системный администратор ТИК Торжокского района

	3.2
	Реализация мероприятий для молодых избирателей 
	В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Торжокского  района
	Члены ТИК Торжокского района,



	РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

	4.1
	Определение перечня участковых избирательных комиссий, где предполагается использовать технологии ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Торжокского района седьмого созыва 29 марта 2026 года
	до
01 марта  2026 года
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	4.2
	Обеспечение контроля за ходом ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	в соответствии с

эксплуатационной документацией
	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

	5.1
	Подготовка информации о результатах выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	Апрель -май

	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	5.2
	Подготовка отчета об использовании ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR – код) при подготовке и проведении подготовки выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	май

	Колосова О.Н.  – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района

	5.3
	Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы   Торжокского  муниципального округа Тверской области первого созыва 29 марта 2026 года
	апрель

	Колосова О.Н. . – председатель избирательной комиссии

Члены ТИК Торжокского района



